## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11010825T000003484737-中国人民大学附属中学翠微学校小学部室外供消防水池给水急修工程
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 中国人民大学附属中学翠微学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 21.4803 | 21.4803 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 21.4803 | 21.4803 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 中国人民大学附属中学翠微学校小学部室外供消防水池给水急修工程，具体包括室外地面拆除工程、给水拆除工程、室外地面恢复工程、给水工程。 |  |  |  |  | 中国人民大学附属中学翠微学校小学部室外供消防水池给水急修工程，具体包括室外地面拆除工程、给水拆除工程、室外地面恢复工程、给水工程。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 室外消防水池管道 | ＝ | 1 | 条 | 10 | 1 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | 20 | 100 | 20
| 产出指标 | 时效指标 | 急修资金支付时间 | ＝ | 12 | 月 | 10 | 12 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推进教育资源优化配置 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障良好的教育教学生活环境及质量 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益师生满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 214802.53 | 元 | 20 | 214802.53 | 20
总分 | [8 empty] | 100