## 宋歌2
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | 2024年因公出国（境）项目
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京实验学校（海淀）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 10.4 | 10.4 | 0.4512 | 10 | 4.32% | 0.432
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.4 | 10.4 | 0.4512 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 相互间沟通各自的学科活动课程设计方式，探究比较两国的课程设计理念和设计方式，探究学科互动课的设计和开展，并将知识和生活应用结合起来，行程报告及课程设计初稿。三所校合作开展课程研发，利用信息化技术在幼小中三个学段开展主题学习等活动。 |  |  |  |  | 因签证拒签，未出行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 104000 | 元 | 20 | 4512 | 20
| 产出指标 | 产出数量指标 | 访问教师人数 | ＝ | 4 | 人 | 10 | 0 | 0 | 因签证拒签，未出行
|  |  | 访问天数 | ＝ | 5 | 天 | 5 | 0 | 0 | 因签证拒签，未出行
|  | 产出进度指标 | 上报出访计划 | ≤ | 1 | 月 | 5 | 1 | 5
|  |  | 和理查德阿里本小学以及罗伯特克拉克学校商讨具体的出访内容和行程 | ≤ | 4 | 月 | 5 | 4 | 5
|  |  | 提交资料到教委 | ≤ | 6 | 月 | 5 | 6 | 5
|  |  | 完成团组护照和签证的办理 | ≤ | 7 | 月 | 5 | 7 | 5
|  |  | 团组按期出访 | ≥ | 10 | 月 | 5 | —— | 3 | 因签证拒签，未出行
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 了解世界其他国家的教育体制和教育特色，打开办学思路，增强国际化教育理念。将我校的魅力教育理念及课程设计理念带入英国友好校，三所学校就课程设计，共同探讨学科活动课的设计，尤其科技课程、语言课程及艺术课程的设计及应用。学生通过学校的课程设计，能在幼小初高各个学段中体验知识与生活应用相结合的学科活动课设计的优势。 | 定性 | 优 |  | 20 | —— | 15 | 因签证拒签，未出行
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 出行师生满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 0% | 7 | 因签证拒签，未出行
总分 | [8 empty] | 65.432
说明： 1.单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、效益指标20%、服务对象满意度指标10%、成本指标20%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 2.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。