## 吴文忠2
附件2
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | 北京实验学校（海淀）2024年合作办学经费项目-（代管专项）
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京实验学校（海淀）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 172 | 171.9962 | 10 | 100% | 9.9998
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 172 | 171.9962 | — | 100% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过开展北京实验学校（海淀）2#高中楼内部装修改造工程，为师生进行正常的教育教学活动解决现实困难，同时也改善约1078.08平方米的教学用房，3800余名师生的教育教学环境。项目的实施有利于改善学校的基础设施，排除安全隐患，改善办学环境，满足全校正常的教学需要，为教育、教学工作提供有力保障,为提升校园安全水平奠定基础，为促进学生健康成长提供良好环境，同时有利于促进教育均衡发展。 |  |  |  |  | 通过开展北京实验学校（海淀）2#高中楼内部装修改造工程，为师生进行正常的教育教学活动解决现实困难，同时也改善约1078.08平方米的教学用房，3800余名师生的教育教学环境。项目的实施有利于改善学校的基础设施，排除安全隐患，改善办学环境，满足全校正常的教学需要，为教育、教学工作提供有力保障,为提升校园安全水平奠定基础，为促进学生健康成长提供良好环境，同时有利于促进教育均衡发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 172 | 万元 | 20 | 171.9962 | 19.9996
| 产出指标 | 时效指标 | 施工完成时间 | ≤ | 10 | 月份 | 15 | 10 | 15
|  | 数量指标 | 装修改造办公室数量 | = | 18 | 间 | 5 | 18 | 5
|  |  | 装修改造教学用房建筑面积 | = | 1078.08 | 平方米 | 10 | 1078.08 | 10
|  | 质量指标 | 符合国家、北京市设计和施工质量验收标准验收要求 | 定性指标 | 优 |  | 10 | 优 | 9
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 定性指标 | 优 |  | 5 | 优 | 5
|  |  | 改善师生的教育教学环境人数 | ≥ | 3800 | 人 | 10 | 3800 | 10
|  | 可持续影响指标 | 工程预计使用年限 | ≥ | 10 | 年 | 5 | 8 | 4 | 仍有提升空间
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长的满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 98% | 10
总分 | [8 empty] | 97.9993