## 齐超1
附件2
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | 北京实验学校（海淀）小学部立体车库安装工程—（代管专项）
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京实验学校（海淀）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 100 | 97.5071 | 10 | 97.51% | 9.7507
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 100 | 97.5071 | — | 97.51% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 全面提升校园停车管理水平，通过增加停车位、优化资源管理、增强用户体验、确保工程质量和安全、注重环保与可持续性以及有效实施与管理，为师生创造一个更加便捷、安全、舒适的停车环境。提高学校检查消除安全隐患，全面提升我校安全管理水平，优化校园安全环境，有效防范安全事故的发生。 |  |  |  |  | 全面提升校园停车管理水平，通过增加停车位、优化资源管理、增强用户体验、确保工程质量和安全、注重环保与可持续性以及有效实施与管理，为师生创造一个更加便捷、安全、舒适的停车环境。提高学校检查消除安全隐患，全面提升我校安全管理水平，优化校园安全环境，有效防范安全事故的发生。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目尾款成本 | = | 975071.29 | 元 | 10 | 975071.29 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 末完成工程审计和资金拨付工作 | 定性 | 优良中低差 |  | 10 | 优 | 10
|  | 数量指标 | 传动系统 | ≥ | 25 | 组 | 5 | 25 | 5
|  | 数量指标 | 运行安全系统 | ≥ | 1 | 套 | 5 | 1 | 5
|  | 质量指标 | 通过项目实施可以达到国家、北京市设计和施工质量验收标准 | 定性 | 优良中低差 |  | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升校园安全整体水平 | 定性 | 优良中低差 |  | 6 | 优 | 6
|  | 社会效益指标 | 全面提升校园停车管理水平 | 定性 | 优良中低差 |  | 6 | 优 | 6
|  | 社会效益指标 | 增加停车位 | 定性 | 优良中低差 |  | 6 | 优 | 6
|  | 社会效益指标 | 创造更加便捷、安全、舒适的停车环境 | 定性 | 优良中低差 |  | 6 | 优 | 6
|  | 社会效益指标 | 提高学校检查消除安全隐患 | 定性 | 优良中低差 |  | 6 | 优 | 6
|  | 可持续影响指标 | 全面提升我校安全管理水平，优化校园安全环境 | 定性 | 优良中低差 |  | 10 | 优 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 预期师生、家长满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 95% | 10
总分 | [8 empty] | 99.7507