## Sheet2
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | [ID37992]“海、实、智、真”特色课程群建设项目
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀实验中学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15.2 | 15.2 | 15.2 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 高中特色课程是高中特色化办学的基础。从理论角度高中特色课程切合了人本主义的教育目标、多元智能的教育内容、建构主义的教育评价;从实践角度解决高中特色课程有助于改变高中同质化办学倾向,实现高中多样化办学及学生个性化发展,有助于完善现行的高中课程评价系统,改变一考定终身的弊端;有助于建立高中三级课程融合并与高校课程接轨;有助于建立灵活多变的课程实施方案,发挥教师的创造性。 |  |  |  |  | 已开设科技类专家课堂 ： 人工智能专家课堂、三维动画地貌课堂 和 国防教育课堂，具体课程设计及授课内容由甲乙双方共同制定、管理及执行。 已开设人文类专家课堂： 传统文化课专家课堂、中国古代建筑赏析课和传统工艺体验活动，具体课程设计及授课内容由甲乙双方共同制定、管理及执行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 项目验收时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 12 | 10
|  | 数量指标 | 参训学习次数 | ≥ | 3 | 次 | 5 | 3 | 5
|  | 数量指标 | 完成实验项目数 | ≥ | 5 | 个 | 5 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 项目培训次数 | ≥ | 5 | 次 | 5 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 项目研讨会和阶段成果交流会次数 | ≥ | 2 | 次 | 5 | 2 | 5
|  | 质量指标 | 符合《中小学校参与教学改革实验项目成果推广与验收要求》 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 发挥学习方式变革示范引领作用 | 定性 | 优 |  | 5 | 优 | 5
|  | 社会效益指标 | 促进教师专业发展和学生成长 | 定性 | 优 |  | 5 | 优 | 5
|  | 社会效益指标 | 服务教学实践和课改工作需要 | 定性 | 优 |  | 5 | 优 | 5
|  | 社会效益指标 | 解决教学实践中出现的问题 | 定性 | 优 |  | 5 | 优 | 5
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高参与人员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 90 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 152000 | 元 | 20 | 152000 | 20
总分 | [8 empty] | 100