## Sheet7
附件2
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | [ID37260]《创新科学课程》建设
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京中法实验学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 10 | 97.99% | 9.8
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 14.96 | 14.96 | 14.96 | — | 97.99% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目目的和预期效果 （1）项目受益对象：学科教师及全体学生 （2）项目目的和预期效果： 项目目的： 1.初步建设学校创新科学课程体系。2. 促进学校科学教师专业素养能力得到提升。3.培养提升学生科学素养。聚焦生活实践，着力挖掘社会中的科学问题，尊重学生经验差异和学习特点,引导他们主动地探究，寻找适应学生个性发展的需要，使得每位学生都能获得良好的科学教育。 预期效果： 1.学校具有特点的创新科学课程体系初步形成。2. 提升学科教师对创新科学课堂具有主动探究、实践的科学精神。3.学生初步形成证实、探索、应用科学精神，为今后的学习和终身发展奠定良好的基础。 |  |  |  |  | 按照预期目标初步建设学校创新科学课程体系。促进学校科学教师专业素养能力得到提升。培养提升学生科学素养。聚焦生活实践，着力挖掘社会中的科学问题，尊重学生经验差异和学习特点,引导他们主动地探究，寻找适应学生个性发展的需要，使得每位学生都能获得良好的科学教育。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | 20 | 97 | 19 | 因对方未严格按照合同要求进行培训，场地不符合要求
| 产出指标 | 时效指标 | 项目验收时间 | ≤ | 12 | 月 | 20 | 12 | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | ≥ | 6 | 次 | 20 | 6 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | ≥ | 90 | % | 20 | 100 | 20
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用符合要求 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10
总分 | [8 empty] | 98.8