## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | 清华附中上庄学校2024年第二次集团化办学项目
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 清华附中上庄学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 19.6745 | 19.2065 | 10 | 97.62% | 9.7621
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 19.6745 | 19.2065 | — | 97.62% | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 改造02、07、28、50#楼屋面防水，拆除现状屋面防水层，新做找平层、防水层，改造建筑屋面防水面积949.91平方米。 |  |  |  |  | 改造02、07、28、50#楼屋面防水，拆除现状屋面防水层，新做找平层、防水层，改造建筑屋面防水面积949.91平方米。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 产出指标 | 时效指标 | 施工完成时间 | ≤11 | 月 | 5 | 11月 | 5
|  |  |  | 项目验收时间 | ≤12 | 月 | 5 | 11月 | 5
|  |  | 数量指标 | 完成防水面积改造 | 919.91 | 平米 | 20 | 919.91 | 20
|  |  | 质量指标 | 符合国家、北京市和施工质量验收标准验收要求 | 优 | 优良中低差 | 10 | 优 | 10
| 成本指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤196745.05 | 元 | 10 | 192065.21 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长的满意度 | ≥98 | % | 5 | 100 | 5
| 效益指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程预计使用年限 | ≥10 | 年 | 5 | 10 | 5
|  |  | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 优 | 优良中低差 | 10 | 优 | 10
|  |  |  | 改善师生的教育教学环境人数 | ≥1850 | 人 | 20 | 1850 | 20
总分 | [8 empty] | 99.7621