## Sheet1
附件2
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | [ID36982]北京市第二十中学附属实验学校安防监控增补建设项目
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市第二十中学附属实验学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 45.625 | 45.625 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 45.625 | 45.625 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 安装共214台摄像机：在各楼门口区域设置监控点；在走廊部署监控点位，实现走廊区域无盲区、死角；在每层楼道各个楼梯口、顶层至天台处楼梯口、功能房间等区域分别部署监控点；化学实验室、准备室内安装防爆摄像头。一台访客机：门卫室安装一台访客机。一台存储：采用集中存储方式存储视频数据。存储系统具有弹性扩容、自动化部署升级等特性，能够满足7*24小时连续不间断工作。视频数据按照4Mbps码率存储，公共区域存储大于等于30天；各重点要害部位和重点公共区域视频数据存储大于或等于30天。 |  |  |  |  | 项目共安装214台摄像机：在各楼门口区域设置监控点；在走廊部署监控点位，实现走廊区域无盲区、死角；在每层楼道各个楼梯口、顶层至天台处楼梯口、功能房间等区域分别部署监控点；化学实验室、准备室内安装防爆摄像头。一台访客机：门卫室安装一台访客机。一台存储：采用集中存储方式存储视频数据。存储系统具有弹性扩容、自动化部署升级等特性，能够满足7*24小时连续不间断工作。视频数据按照4Mbps码率存储，公共区域存储大于等于30天；各重点要害部位和重点公共区域视频数据存储大于或等于30天。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 产品完成数 | ＝ | 247 | 个（套） | 10 | 247 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 设备种类 | ≥ | 4 | 个（台、套、件、辆） | 10 | 4 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 12 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥ | 10 | 年 | 10 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 95 | 8 | 仍有改进空间
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 456250.46 | 元 | 20 | 456250.46 | 20
总分 | [8 empty] | 98