## Sheet1
附件2
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | 北京市第二十中学附属实验学校2024年集团化办学项目
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市第二十中学附属实验学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 40.0207 | 40.0207 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 40.0207 | 40.0207 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 校园文化建设是学校可持续发展的动力，是学校综合办学水平的重要体现，也是学校个性魅力与办学特色的体现，是学校培养适应时代要求的高素质人才的内在需要。校园文化作为一种环境教育力量，对学生的健康成长有着巨大的影响。校园文化建设的可以创设一种氛围，以陶冶学生情操，构建学生健康人格，全面提高学生素质。我校计划实施的二校园文化建设项目内容包括：校园文化墙设计、制作及安装;校园内学生活动区域人造景观中放置小品装饰; 教学成果展示区域建设;校训、师训墙标识设计、制作及安装。通过对校园文化的建设，进一步完善校区的文化需求，发挥“环境育人”的作用，全面展现我校特色，我们以“扬五彩青春，做中国脊梁”为统领，全面贯彻教育方针，不断深化课程改革，以中华民族的优良传统和社会主义荣辱观为导向，以优化、美化、净化校园文化环境为重点，以打造“美丽校园”为发展目标，体现我校的教育理念，促进学生健康成长和教师的专业成长，为学校的可持续发展奠定基础。 |  |  |  |  | 完成校园文化墙设计、制作及安装。校园内学生活动区域人造景观中放置小品装饰。完成了教学成果展示区域建设及校训、师训墙标识设计、制作及安装。通过对校园文化的建设，进一步完善校区的文化需求，发挥“环境育人”的作用，全面展现我校特色，我们以“扬五彩青春，做中国脊梁”为统领，全面贯彻教育方针，不断深化课程改革，以中华民族的优良传统和社会主义荣辱观为导向，以优化、美化、净化校园文化环境为重点，以打造“美丽校园”为发展目标，体现我校的教育理念，促进学生健康成长和教师的专业成长，为学校的可持续发展奠定基础。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 项目验收时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 11 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 校园文化建设完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 11 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 打造18米校园文化墙 | ＝ | 1 | 个（台、套、件、辆） | 5 | 1 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 教学成果展示区域 | ＝ | 1 | 个（台、套、件、辆） | 5 | 1 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 校园内小品装饰 | ＝ | 8 | 处 | 5 | 8 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 校训、师训墙标识设计制作安装 | ＝ | 2 | 个（台、套、件、辆） | 5 | 2 | 5
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | 5 | 100 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化教育教学环境，达到环境育人效果；学校品牌形象强化 | ≥ | 99 | % | 5 | 99 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学校文化精神内涵建设需求 | 定性 | 优 |  | 2.5 | 优 | 2.5
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 打造一流校园文化品牌 | 定性 | 优 |  | 2.5 | 优 | 2.5
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校园文化建设使用年限 | ≥ | 10 | 年 | 2.5 | 10 | 2 | 仍有提升空间
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足校园文化精神内涵建设需求 | 定性 | 优 |  | 2.5 | 优 | 2 | 仍有提升空间
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | ≥ | 99 | % | 5 | 99 | 4.5 | 仍有改进空间
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益教师满意度 | ≥ | 99 | % | 5 | 99 | 4.5 | 仍有改进空间
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 400206.57 | 元 | 20 | 400206.57 | 20
总分 | [8 empty] | 98