## Sheet1
附件2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | [ID37790]北京市育英学校科学城学校信息化设备补充建设项目
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市育英学校科学城学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 166.37 | 166.05 | 10 | 99.81% | 9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 166.37 | 166.05 | — | 99.81% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 我校为2022年新建校，目前已经有小学1-3年级12个班，初中3个班，共计15个班。为了更好的提高我校的教育教学质量，拟开展信息化项目二期申报，包括校园网络完善，视频监控完善，向日葵剧场功能完善，核心机房管理设备，访客系统及综合布线等项目的开展。通过项目实施，达到提高我校教育教学质量，提高校园安全，丰富学生知识内容等。 |  |  |  |  | 通过项目实施，达到提高我校教育教学质量，提高校园安全，丰富学生知识内容等。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 12 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 采购硬件设备数量 | ＝ | 854 | 个 | 20 | 854 | 20
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥ | 6 | 年 | 5 | 6 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足教育教学需求 | 定性 | 优 |  | 5 | 优 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 98 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 166.37 | 万元 | 20 | 166.05 | 20
总分 | [8 empty] | 99