## Sheet1
附件2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 北京市育英学校科学城学校2024年第二次集团化办学项目
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市育英学校科学城学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 70.87 | 70.87 | 10 | 99.45% | 9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 70.87 | 70.87 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 北京市育英学校科学城学校学校，地下二层，地上四层，总建筑面积 37307 平方米。其中地上部分分别为正行楼、明礼楼、行知楼、致远楼、求是楼。首层层高 5.1 米，二层层高3.9 米。二层连廊的地面塑胶面层损坏、开裂，给学生课间活动、日常行走带来不便，需要改造。该项目的实施，将给二层连廊重新铺设地面塑胶，切实改善办学环境，满足学生正常学习运动的需求。同时也为学校整体教育、教学工作提供有力保障，为提升校园安全水平奠定基础，为促进学生健康成长提供更多资源。 |  |  |  |  | 北京市育英学校科学城学校的二层连廊重新铺设了塑胶地面，改善了原本损坏、不平整的地面。该项目的确改善了学校办学环境，满足了师生正常开展教育教学活动的需求，更为教育、教学工作顺利开展提供了有力保障，为提升校园安全水平奠定基础，给学生健康成长提供良好的环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 施工完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 12 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 路面改造面积 | ＝ | 3842.56 | 平米 | 10 | 3842.56 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 符合国家、北京市设计和施工质量验收标准验收要求 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 项目验收时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 12 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生的教育教学环境人数 | ≥ | 840 | 人 | 5 | 840 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除安全隐患 | 定性 | 优 |  | 5 | 优 | 5
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程使用年限 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 定性 | 优 |  | 5 | 优 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长的满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 708660.1 | 元 | 20 | 704786.24 | 20
总分 | [8 empty] | 99