## Sheet1
附件2
项目支出绩效自评表
（2024 年度）
项目名称 |  | [ID35743]中国人民大学附属分校智慧教室空中课堂摄制基地建设项目
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 中国人民大学附属中学分校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 16.6485 | 16.6485 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 16.6485 | 16.6485 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 受益对象： 管理人员、教职员工、学生、家长 项目目的和预期效果： 1、实施“空中课堂〞教学，实现“停课不停学〞。立足学生长远发展的角度，在做好疫情防护的前提下，为学生提供顺畅高效的学习支持。 2、提升学生核心素养发展，继续深化课程改革。丰富课程资源，提升学生综合素养。 3、抓住空中课堂契机，加快课堂教学改革，推进信息技术与学科教学的深度融合，依托 “互联网+”教育，全面提高教学品质 4、以“促进教师专业发展〞 为目标，强化教师队伍专业培训。扎实开展校本教研，积极倡导微教研，提升教师信息化教育水平。 5、深化大数据应用，提升科学决策与精准治理能力，促进数据应用，服务于学校评价、教师发展和学生成长。 |  |  |  |  | 受益对象： 管理人员、教职员工、学生、家长 项目目的和预期效果： 1、实施“空中课堂〞教学，实现“停课不停学〞。立足学生长远发展的角度，在做好疫情防护的前提下，为学生提供顺畅高效的学习支持。 2、提升学生核心素养发展，继续深化课程改革。丰富课程资源，提升学生综合素养。 3、抓住空中课堂契机，加快课堂教学改革，推进信息技术与学科教学的深度融合，依托 “互联网+”教育，全面提高教学品质 4、以“促进教师专业发展〞 为目标，强化教师队伍专业培训。扎实开展校本教研，积极倡导微教研，提升教师信息化教育水平。 5、深化大数据应用，提升科学决策与精准治理能力，促进数据应用，服务于学校评价、教师发展和学生成长。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 12 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 采购硬件设备数量 | ＝ | 223 | 个 | 10 | 223 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | 20 | 100 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足教育教学需要 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 166484.81 | 元 | 20 | 166484.81 | 20
总分 | [8 empty] | 100