## Sheet1
附件2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | [ID37498]北京理工大学附属中学分校高中学科课程群建设项目
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京理工大学附属中学分校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 23.48 | 23.48 | 23.48 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 23.48 | 23.48 | 23.48 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 北京理工大学附属中学分校 2001 建校，原为是民办体制完全中学，按上级部署 2022 年 8 月民转公，转为独立法人、财政拨款的完全中学。随着教育改革的不断深入，提高学生综合素质和学习能力已成为高中教育的核心目标。我校当前高中课程设置相对分散，缺乏系统性和整合性，难以满足学生全面发展的需求。为了满足学生需求，同时适应教育改革趋势，拟开展建设特色课程，通过建设特色课程的实施，达到进一步拓宽学生的知识领域，培养其创新意识和实践能力，提高综合竞争力。并形成一套完整的课程群体系，为学生提供更加全面和系统的学习资源。提高教教育教学水平，促进学校整体发展。提升学生综合素质和能力，为其未来的学习和工作奠定坚实基础。 |  |  |  |  | 按照年度规划目标，我校高中开发高中特色课程群课程，涉及全学科。由教师结合国家课程、《课标》和学情，集教研组之力开发高中特色课程，并设计课程作业。学校聘请首师大专家进校针对各学科进行专项指导。我校于2024-2025年学度高中课程群课程正式实施，提升学生的综合素养和能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 项目验收时间 | ≤ | 12 | 月 | 5 | 12 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 材料印刷数量 | ≤ | 160 | 份 | 5 | 136 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 教材、图书等材料购置数量 | ≤ | 400 | 本 | 5 | 393 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 开展会议次数 | ＝ | 1 | 次 | 5 | 1 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 开展培训次数 | ＝ | 1 | 次 | 5 | 1 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 培养骨干教师/研究型教师数量 | ＝ | 9 | 名 | 5 | 11 | 5
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用符合要求 | 定性 | 优 |  | 5 | 优 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 校本课程开发数量 | ＝ | 9 | 门 | 5 | 9 | 5
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动海淀区地方课程和校本课程建设的可持续发展 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培养具有研究意识和研究能力的骨干教师/研究型教师 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | ≥ | 92 | % | 5 | 93.5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | 92 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ＝ | 234800 | 元 | 20 | 234800 | 20
总分 | [8 empty] | 100