## Sheet1
附件2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | [ID35268]北京市建华实验学校外租房信息化建设项目
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市建华实验学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 58.0136 | 58.0136 | 58.0136 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 58.0136 | 58.0136 | 58.0136 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 受益对象：全校师生 项目目的和预期效果： 项目依据国家相关政策文件指导，结合建设规模，进行信息化基础设施建设，搭建各信息化系统，为在校学生和教职员工提供良好的学习、工作环境和优质的教育教学资源。本项目通过借址办学区域的信息化系统建设，为建华实验学校借址办学的128名学生以及20名教师提供支持服务，改善办学条件，优化教学环境，最优化地实现和提高学生和教师的教育教学、会议活动、校园生活质量，促进师生全面发展的现代化成长环境。辅助学校创造适合每一位学生发展的教育，努力打造成为一所百姓家门口的好学校，为海淀区教育教学的长足发展做出更大的贡献。 |  |  |  |  | 本项目已完成采购及验收，为建华实验学校借址办学的128名学生以及20名教师提供支持服务，改善办学条件，优化教学环境，最优化地实现和提高学生和教师的教育教学、会议活动、校园生活质量，促进师生全面发展的现代化成长环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月份 | 10% | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 采购硬件设备数量 | = | 393 | 个 | 10% | 393 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 采购硬件设备种类 | = | 10 | 种 | 10% | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 10% | 100 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 580135.94 | 元 | 20% | 580135.94 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | ≥ | 95 | % | 10% | 98 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥ | 5 | 年 | 10% | 5 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 定性指标 | 优 |  | 5% | 优 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足教育教学需要 | 定性指标 | 优 |  | 5% | 优 | 5
总分 | [8 empty] | 100