## Sheet1
附件2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | [ID38341]北京市建华实验学校新建校信息化建设项目
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市建华实验学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 2362.9335 | 2362.9335 | 2362.9335 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2362.9335 | 2362.9335 | 2362.9335 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 该项目为北京市建华实验学校新校区的信息化项目，主要建设综合布线系统、有线网络系统、无线网络系统、安防监控系统、雪亮工程联网系统、IP广播系统、IP电话系统、智能录播系统、智能一卡通系统、教室多媒体系统、信息发布及电子班牌系统、智慧图书馆系统、报告厅音视频系统、室外操场音视频系统、剧场音视频系统、教室音视频系统、会议室系统、计算机教室设备、教学设备。通过本项目的实施，为建华实验学校新建校办学的师生提供支持服务，实现学生和教师现代化教育教学、会议活动、校园生活场景，极大推进新建校2024年开学。 |  |  |  |  | 本项目已完成采购及验收，有效保障新建校区教育教学活动的正常开展，为建华实验学校新建校办学的师生提供支持服务，实现学生和教师现代化教育教学、会议活动。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月份 | 10% | 6 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 采购硬件设备数量 | = | 2519 | 个 | 10% | 2519 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 采购硬件设备种类 | = | 20 | 种 | 10% | 20 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 10% | 100 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 23629334.83 | 元 | 20% | 23629334.83 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | ≥ | 95 | % | 10% | 98 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥ | 6 | 年 | 10% | 6 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 定性指标 | 优 |  | 5% | 优 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足教育教学需要 | 定性指标 | 优 |  | 5% | 优 | 5
总分 | [8 empty] | 100