## Sheet1
附件2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 北京市建华实验学校两园校区宿舍四、五层急修工程
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市建华实验学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 96.0277 | 96.0277 | 96.0277 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 96.0277 | 96.0277 | 96.0277 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 北京市建华实验学校两园校区宿舍四、五层急修工程 |  |  |  |  | 北京市建华实验学校两园校区宿舍四、五层现已完成修缮，可供学生正常住宿使用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 施工完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10% | 2 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 95 | % | 10% | 100 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 维修楼层数量 | ＝ | 2 | 个 | 10% | 2 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 项目验收时间 | ≤ | 12 | 月 | 10% | 2 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程预计使用年限 | ≥ | 10 | 年 | 10% | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生的教育教学环境人数 | ≥ | 1200 | 人 | 10% | 1200 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长的满意度 | ≥ | 98 | % | 10% | 98 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 960277.12 | 元 | 20% | 960277.12 | 20
总分 | [8 empty] | 100