## 4.社工项目
附件2
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | [ID37255]购买专业社工服务于工读学校重点学生教育与制度研究项目
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀工读学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 47.918 | 47.918 | 47.918 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 47.918 | 47.918 | 47.918 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为了解决我校学生普遍存在着生活、学习习惯差、自我效能感较低、具有一定的不良或严重不良行为，且校外交往情况复杂的问题。我校教师一直在研究总结相关经验和方法，但实际的教育教学工作中可以发现，这些问题的形成不仅仅与学生个人有关，与其成长经历、家庭环境、朋辈群体都有着密切的关系，问题集中且成因复杂。而学校已有资源难以覆盖如此复杂的时间和空间范围，因此需要引入新的专业力量提供支持，以便更好地回应学生、家长及教师的需求，拟开展如下工作：新生访谈、重点学生个案访谈、学生主题小组活动、亲子活动、教师支持等。通过项目的实施，达到促进学生支持体系的完善，最终实现重点学生群体的教育转化，从而帮助其健康成长的目标。 |  |  |  |  | 发挥社工资源优势，辅助学校开展日常学生转化工作，效果良好，完成预期。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 项目验收时间 | ≤ | 12 | 月份 | 6% | 12月已经完成 | 6
| 产出指标 | 数量指标 | 开展活动次数 | ≥ | 100 | 次 | 8% | ≥100次 | 8
| 产出指标 | 数量指标 | 聘请专家人次 | ≥ | 60 | 人次 | 2% | ≥60人次 | 2
| 产出指标 | 数量指标 | 社工服务次数 | ≥ | 200 | 次 | 8% | ≥200人次 | 8
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传教育物品购置数量 | ≥ | 530 | 个 | 2% | ≥530个 | 2
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷数量 | ≥ | 2000 | 份 | 2% | ≥2000份 | 2
| 产出指标 | 质量指标 | 活动参与率 | = | 98 | % | 6% | 98% | 6
| 产出指标 | 质量指标 | 活动切合学生、家长兴趣及需求 | 定性指标 | 优 |  | 6% | 优 | 6
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 499180 | 元 | 20% | 499180元 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益家长满意度 | ≥ | 98 | % | 3% | 98% | 3
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益教师满意度 | ≥ | 98 | % | 2% | 98% | 2
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | ≥ | 98 | % | 3% | 98% | 3
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学校满意度 | ≥ | 98 | % | 2% | 98% | 2
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提升学生思想道德水平 | 定性指标 | 优 |  | 2% | 优 | 2
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续推进学生发展指导体系建设 | 定性指标 | 优 |  | 3% | 优 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益家长人数 | ≥ | 315 | 人 | 5% | ≥315人 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 | ≥ | 315 | 人 | 5% | ≥315人 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高家校合作水平 | 定性指标 | 优 |  | 3% | 优 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升中小学生日常行为规范及法制教育 | 定性指标 | 优 |  | 2% | 优 | 2
总分 | [8 empty] | 100