## Sheet1
附件2
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | 2024年中小学干部教师体验式培训
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市健翔学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 17 | 5.3235 | 10 | 31.31% | 3.1
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 17 | 5.3235 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| （一）提升培智教育教师的教学及服务能力，增强其投入特殊教育事业的责任感和使命感。 （二）具有培智课程及资源的开发及创新的能力，增强课程规划与建设中的领导力。 （三）具有现代、科学、民主的管理意识，能够引领学校的教师专业发展。 （四）掌握培智教育、教学及康复的基本知识和技能，深入理解培智教育的本质，了解培智学生的需求及发展的基本规律。 |  |  |  |  | 1、通过艺术治疗等系列培训活动，提高教师教育教学能力，提高实际操作技能。 2、通过系列教材培训提高教师对培智教材的使用能力，增强课程规划和建设能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 培训教师人数 | ≥ | 6 | 人 | 10% | 3 | 8 | 下半年体验式培训项目暂停开展，只完成上半年的数量指标
| 产出指标 | 质量指标 | 培训合格率 | ≥ | 100 | % | 20% | 100% | 20
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10% | 6 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教师特殊教育专业素养 | 定性 | 优 |  | 10% | 优 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 完善特殊教育体系，保证残疾儿童少年受教育的权利 | 定性 | 优 |  | 10% | 优 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥ | 100 | % | 10% | 100% | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出控制数 | ≤ | 170000 | 元 | 20% | 53234.76 | 20
总分 | [8 empty] | 91.1