## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 立新幼儿园（环保园分园）教学楼幼儿班及部分房间室内修缮、门卫室、法桐树周边场地改造工程
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区立新幼儿园
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 361.2936 | 333.2682 | 10 | 92.24% | 9.2243
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 361.2936 | 333.2682 | — | 92.24% | —
|  | 上年结转资金 |  | — | — | — | — | — | —
|  | 其他资金 |  | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过立新幼儿园（环保园分园）教学楼幼儿班及部分房间室内修缮、门卫室、法桐树周边场地改造工程。解决了教学楼内学生无法如厕和如厕时磕碰等问题，保证了学生的正常教学秩序。项目的实施有利于改善学校的基础设施，排除安全隐患，改善办学环境，满足学校的正常教学需求，为教育、教学工作提供有力保障，为提升校园安全水平奠定基础，为促进学生健康成长提供良好环境。 |  |  |  |  | 完成立新幼儿园（环保园分园）教学楼幼儿班及部分房间室内修缮、门卫室、法桐树周边场地改造工程。解决了教学楼内学生无法如厕和如厕时磕碰等问题，保证了学生的正常教学秩序。项目的实施有利于改善学校的基础设施，排除安全隐患，改善办学环境，满足学校的正常教学需求，为教育、教学工作提供有力保障，为提升校园安全水平奠定基础，为促进学生健康成长提供良好环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 3612936.1 | 元 | 20 | 333.2682 | 20
| 产出指标 | 时效指标 | 施工完成时间 | ≤ | 12 | 月份 | 10 | 12 | 10
|  |  | 项目验收时间 | ≤ | 12 | 月份 | 10 | 12 | 10
|  | 数量指标 | 楼内水、暖、电改造涉及的建筑面积 | = | 1687.95 | 平方米 | 5 | 1687.95 | 5
|  |  | 装修改造教学用房建筑面积 | = | 1687.95 | 平方米 | 5 | 1687.95 | 5
|  | 质量指标 | 符合国家、北京市设计和施工质量验收标准验收要求 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程预计使用年限 | ≥ | 5 | 年 | 10 | 5 | 10
|  | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 定性 | 优 |  | 5 | 优 | 5
|  |  | 消除安全隐患 | 定性 | 优 |  | 5 | 优 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长的满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 | 10
总分 | [8 empty] | 99.2243