## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | 7-10#平房及北侧围抢改造急修工程
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京明天幼稚集团
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 107.0678 | 107.0678 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 107.0678 | 107.0678
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过幼儿园7-10#平房拆除及地面硬化，完成北侧围墙拆除新建，部分场地修缮，并砍伐4棵树木及补种和局部种植园地建设，消除幼儿园安全隐患。 |  |  |  |  | 通过幼儿园7-10#平房拆除及地面硬化，完成北侧围墙拆除新建，部分场地修缮，并砍伐4棵树木及补种和局部种植园地建设，消除幼儿园安全隐患。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成7-10#平房拆除及地面硬化，完成北侧围墙拆除新建，部分场地修缮，并砍伐4棵树木及补种和局部种植园地建设 | ＝ | 243.7 | 平方米 | 15 | 243.7 | 15
|  | 质量指标 | 通过项目实施可以达到国家、北京市设计和施工质量验收标准 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10
|  | 时效指标 | 能够在规定时间内完成施工,并进一步完成项目初验和资金拨付工作 | ≤ | 12 | 月 | 15 | 12 | 15
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现学校环境美化，消除校园安全隐患，提升安全系数 | 定性 | 优 | % | 5 | 优 | 5
|  | 生态效益指标 | 为幼儿及教职工在校全教学教育活动提供了安全保障环境，有效构建和谐可持续发展的校园建设 | 定性 | 优 | % | 10 | 优 | 10
|  | 可持续影响指标 | 构建安全校园，平安校园，提升学校安全指标，提高了家长满意度 | 定性 | 优 | % | 5 | 优 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 构建安全校园，平安校园，提升学校安全指标，提高家长满意度。 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目控制预算数 | ≤ | 1070678.45 | 元 | 20 | 1070678.45 | 20
总分 | [8 empty] | 100