## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | [ID35113]北京明天幼稚集团监控扩容改造项目
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京明天幼稚集团
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 320.431 | 320.431 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 320.431 | 320.431
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：完善学校信息化基础，满足教育教学的需求，同时保障学校人、财、物的安全； 目标2：学校信息化系统实现IP化、网络化。 |  |  |  |  | 通过完善学校信息化基础，满足教育教学的需求，保障学校人、财、物的安全；通过学校信息化系统，实现IP化、网络化。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 平台管理通用服务单元1 | 定性指标 | 19 | 台 | 2 | 19 | 2
|  |  | 平台管理通用服务单元2 | 定性指标 | 1 | 台 | 2 | 1 | 2
|  |  | 教育综合安防管理平台1 | 定性指标 | 19 | 台 | 2 | 19 | 2
|  |  | 教育综合安防管理平台2 | 定性指标 | 1 | 台 | 2 | 1 | 2
|  |  | 网络存储设备 | 定性指标 | 31 | 台 | 2 | 31 | 2
|  |  | LCD拼接屏 | 定性指标 | 12 | 台 | 2 | 12 | 2
|  |  | 半球网络摄像机 | 定性指标 | 574 | 台 | 2 | 574 | 2
|  |  | 全景球机 | 定性指标 | 19 | 台 | 2 | 19 | 2
|  |  | 24口POE交换机 | 定性指标 | 45 | 台 | 2 | 45 | 2
|  |  | 枪型摄像机 | 定性指标 | 325 | 台 | 2 | 325 | 2
|  |  | 防火墙1 | 定性指标 | 19 | 台 | 2 | 19 | 2
|  |  | 防火墙2 | 定性指标 | 1 | 台 | 2 | 1 | 2
|  |  | 分园电话交换机 | 定性指标 | 19 | 台 | 2 | 19 | 2
|  |  | 放装型AP | 定性指标 | 22 | 台 | 2 | 22 | 2
|  |  | 话机 | 定性指标 | 374 | 台 | 2 | 374 | 2
|  |  | 嵌入式环境监测调控主机 | 定性指标 | 9 | 台 | 2 | 9 | 2
|  |  | 火灾报警控制器 /气体灭火控制器 | 定性指标 | 8 | 台 | 2 | 8 | 2
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 | 定性指标 | 1 |  | 1 | 100% | 1
|  |  | 系统正常运行率 | 定性指标 | 1 |  | 1 | 100% | 1
|  |  | 故障响应率 | 定性指标 | 1 |  | 1 | 100% | 1
|  |  | 故障排除率 | 定性指标 | 1 |  | 1 | 100% | 1
|  | 时效指标 | 需求方案设计周期 | 定性指标 | 2日历日 | 日历日 | 1 | 2 | 1
|  |  | 项目实施周期 | 定性指标 | 60日历日 | 日历日 | 1 | 60 | 1
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 定性指标 | ≤批复数 | 元 | 20 | 3204310.16 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对学校工作的影响 | 定性指标 | 定性 | 优良中低差 | 5 | 优 | 5
|  | 生态效益指标 | 节能环保要求 | 定性指标 | 定性 | 优良中低差 | 5 | 优 | 5
|  | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 定性指标 | ≥5年 | 年 | 10 | 5 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建设单位满意度 | 定性指标 | ≥95% | % | 5 | 95 | 5
|  |  | 服务对象满意度 | 定性指标 | ≥95% | % | 5 | 95 | 5
总分 | [8 empty] | 100