## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | 北京明天幼稚集团（七幼沙沟园）食堂燃气改造急修工程
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京明天幼稚集团
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 6.416 | 6.1482 | 10 | 95.83% | 9.5826
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 6.416 | 6.1482
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 消除安全隐患，对燃气管道、燃气设备装置、燃气报警器等进行急修改造，为幼儿园提供安全及教学教育环境。 |  |  |  |  | 根据工作安排，消除安全隐患，对燃气管道、燃气设备装置、燃气报警器等进行急修改造，为幼儿园提供安全及教学教育环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 安装燃气报警系统数量 | ＝ | 1 | 套 | 20 | 1 | 20
|  | 质量指标 | 符合国家、北京市设计和施工质量验收标准验收要求 | 定性 | 优 | 其他 | 10 | 优 | 10
|  | 时效指标 | 按合同要求期限完成施工和验收 | 定性 | 优 | 其他 | 10 | 优 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 64160.12 | 元 | 20 | 61481.82 | 19.1651 | 下一步将加强管理
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升校园安全整体水平 | 定性 | 优 | 其他 | 10 | 优 | 10
|  | 可持续影响指标 | 促进健全学校安全风险和隐患防范的工作开展和机制建设 | 定性 | 优 | 其他 | 10 | 优 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益师生满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 98 | 10
总分 | [8 empty] | 98.7477