## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | [ID37555]北京市海淀区实验幼儿园2024年度学前教育干部教师培训基地
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区实验幼儿园
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5 | 5 | 5 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 实现“十四五”海淀区教育改革发展的新目标，根本在于教师核心素养的形成和综合素质的提升，培训是建设高素质专业化创新型教师队伍的关键在于培训。该专项为落实《海淀区“十四五”学前教育发展提升行动计划》（京海教组发[2023]2号）要求，充分发挥优质幼儿园引领带动作用，进一步加强全区幼儿园干部教师队伍建设，贯彻执行《海淀区关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》《“十四五”时期海淀区中小学幼儿园教师培训工作方案》等相关文件要求，依据工作岗位、所在区域、所在学段等，对教师及管理人员开展分层、分类、分主题的培训，全面提高综合素养，为初步建成世界水平、中国特色、首都特点、海淀品质的教育强区提供人才支撑。 |  |  |  |  | 本项目严格落实《海淀区“十四五”学前教育发展提升行动计划》等文件要求，充分发挥引领作用，加强全区幼儿园干部教师队伍建设。产出方面：全年培训教师500人，培训时长5天，均达预期目标；培训合格率 100%；于2024年12月底前完成全部培训任务，执行率100%。效益方面：教师业务技能和专业素养显著提升，对区域教育改革发展的推动作用持续增强，均达“优”质效果。满意度方面：受训教育工作者满意度达 100%。资金使用：项目预算控制在50000元内，资金执行率 100%，实现效益与效率双达标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 培训教师人数 | ≥ | 500 | 人数 | 10 | 500 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 培训天数 | ≥ | 5 | 天 | 10 | 5 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 培训合格率 | ≥ | 95 | % | 10 | 100 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 培训完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 12 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教师业务技能和专业素养 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强推进区域教育改革和发展的能力 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 9 | 仍有进一步提升空间
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训教育工作者满意度 | ≥ | 99 | % | 10 | 100 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 50000 | 元 | 20 | 50000 | 20
总分 | [8 empty] | 99