## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | [ID38644]北京市六一幼儿院党校园升降柱路障系统工程
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市六一幼儿院党校园
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 5.821 | 5.821 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 5.821 | 5.821 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 落实《中共海淀区委政法委员会、海淀区教育委员会、北京市公安局海淀分局2019年海淀区中小学幼儿园“护校安园”专项工作方案》《中华人民共和国消防法》文件要求，完善校园安防防冲撞升降柱设施设备建设，防止校外暴恐份子驾车冲撞入侵校园内造成严重的伤害事件以及校园内伤害事件发生；对现有已损坏的消防设施设备进行升级改造，防止发生消防火灾，保障学校和在校师生生命财产安全，有效的提升校园安全防范水平。 |  |  |  |  | 已完成校园安防防冲撞升降柱设施设备建设，防止校外暴恐份子驾车冲撞入侵校园内造成严重的伤害事件以及校园内伤害事件发生；对现有已损坏的消防设施设备进行升级改造，防止发生消防火灾，保障学校和在校师生生命财产安全，有效的提升校园安全防范水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 设施安装完成时间 | ≤ | 9 | 月 | 10 | 3 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 项目验收时间 | ≤ | 12 | 月 | 5 | 1 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 安装物质隔离设施数量 | ＝ | 5 | 个 | 10 | 5 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 符合国家、北京市设计和施工质量验收标准验收要求 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | 5 | 100 | 5
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设施使用年限 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 1 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进健全学校安全风险和隐患防范的工作开展和机制建设 | 定性 | 优 |  | 5 | 优 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升校园安全整体水平 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 100 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 72762.11 | 元 | 20 | 58209.69 | 20
总分 | [8 empty] | 100