## ID38478
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | [ID38478]北京市海淀区中关村第三小学双新分校家具及设备设施项目
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区中关村第三小学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 1071.0326 | 1071.0326 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 1071.0326 | 1071.0326
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 北京市海淀区中关村三小教育集团双新分校位于海淀区四季青，该学校为新建校，计划于2024年6月完工。占地面积14506.378平方米，建筑面积22731.28平方米，设计规模为24个教学班，1080个学位。为保证在2024年9月顺利开学，学校现需配套实施教育教学设备及生活保障设备购置设施，以满足日常教育教学和师生使用需求，保障教育教学有序开展。现计划拟采购教育教学家具、体育设备和设施、篮球馆折叠看台、厨房设备及排烟系统、窗帘、饮水设备设施、专业教室设备、图书、空调及新风等。 |  |  |  |  | 完成采购教育教学家具、体育设备和设施、篮球馆折叠看台、厨房设备及排烟系统、窗帘、饮水设备设施、专业教室设备、图书、空调及新风等。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 采购物品到位时间 | ≤ | 12 | 月份 | 5 | 12 | 5
| 产出指标 | 时效指标 | 项目验收时间 | ≤ | 12 | 月份 | 5 | 12 | 5
| 产出指标 | 时效指标 | 招标采购时间 | ≤ | 6 | 月份 | 5 | 6 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 购置常规办公家具、生活保障设备种类 | ≥ | 8 | 类 | 5 | 8 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 购置教育教学设备种类 | ≥ | 5 | 类 | 5 | 5 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 图书购置数量 | ≥ | 12344 | 册 | 5 | 12344 | 5
| 产出指标 | 质量指标 | 符合《北京市中小学校办学条件标准》、《北京市幼儿园办园条件标准》 | 定性指标 | 优 |  | 5 | 优 | 5
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 5 | 100 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 21420651.82 | 元 | 20 | 21420651.82 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益教师满意度 | ≥ | 98 | % | 5 | 98 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | ≥ | 98 | % | 5 | 98 | 5
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥ | 10 | 年 | 5 | 10 | 5
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推进教育资源优化配置 | 定性指标 | 优 |  | 5 | 优 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足日常教学需要 | 定性指标 | 优 |  | 5 | 优 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校教育教学设备水平 | 定性指标 | 优 |  | 5 | 优 | 5
总分 | [8 empty] | 100