## ID38755
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | [ID38755]中关村第三小学（北校区）操场建设项目
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区中关村第三小学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 490.7948 | 490.7948 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 490.7948 | 490.7948
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过项目北校区操场建设，完善教育教学基础设施条件，促进教育教学均衡发展。 |  |  |  |  | 通过项目北校区操场建设，完善教育教学基础设施条件，促进教育教学均衡发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 项目验收时间 | ≤ | 12 | 月 | 8 | 12 | 8
| 产出指标 | 数量指标 | 操场改造面积 | ＝ | 5074.71 | 平米 | 8 | 5074.71 | 8
| 产出指标 | 数量指标 | 路面改造面积 | ＝ | 287.5 | 平米 | 8 | 287.5 | 8
| 产出指标 | 质量指标 | 符合国家、北京市设计和施工质量验收标准验收要求 | 定性 | 优 | 项 | 8 | 优 | 8
| 产出指标 | 时效指标 | 施工完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 8 | 12 | 8
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除安全隐患 | 定性 | 优 | 项 | 5 | 优 | 5
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程预计使用年限 | ≥ | 10 | 年 | 5 | 10 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 定性 | 优 | 项 | 5 | 优 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生的教育教学环境人数 | ≥ | 2475 | 人 | 5 | 2475 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长的满意度 | ≥ | 96 | % | 10 | 96 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 4907947.69 | 元 | 20 | 4907947.69 | 20
总分 | [8 empty] | 100