## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | [ID37720]新课标引领下学校德育整体建设及教师育德能力提升
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京医科大学附属小学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 13.003 | 13.003 | 9.015 | 10 | 69.33% | 6.933
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 13.003 | 13.003 | 9.015 | — | 69.33% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 在新课程改革的时代背景下，为进一步提升学校德育工作的水平与质量，提高德育干部、班主任及教师育德的专业能力和水平，促进校风、师德、师风的进一步优化，全面落实立德树人根本任务，在教育政策和学校文化引领下，拟开展如下工作：（1）学校德育现状调研，了解德育现状；（2）在“康+”办学文化引领下，进行德育顶层文化与课程体系建构；（3）班主任德育分层培训；（4）开展全体教师校外德育专题培训。通过项目的实施，整体构建学校德育体系，分层提升各类班主任的德育水平和职业素养，提升全体教师的德育认知和教育水平，促进学校德育一体化建设，夯实立德树人根基。 |  |  |  |  | 在新课程改革的时代背景下，为进一步提升学校德育工作的水平与质量，提高德育干部、班主任及教师育德的专业能力和水平，促进校风、师德、师风的进一步优化，全面落实立德树人根本任务，在教育政策和学校文化引领下，拟开展如下工作：（1）学校德育现状调研，了解德育现状；（2）在“康+”办学文化引领下，进行德育顶层文化与课程体系建构；（3）班主任德育分层培训；（4）开展全体教师校外德育专题培训。通过项目的实施，整体构建学校德育体系，分层提升各类班主任的德育水平和职业素养，提升全体教师的德育认知和教育水平，促进学校德育一体化建设，夯实立德树人根基。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 项目验收时间 | ≤ | 12 | 月份 | 10% | 12 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 参训人数 | ≥ | 100 | 人 | 5% | 100 | 5
|  | 数量指标 | 开展培训次数 | ≥ | 6 | 次 | 10% | 5 | 8.33 | 由于该项目预算中，有外出培训（住宿、餐费、会场租赁）的事项。在2024年收到主管部门转发的区财政文件《落实党政机关习惯过紧日子要求的事项工作措施》，第8条中规定要求单位利用内控培训场所进行培训的精神。单位及时按照文件要求，调整培训计划，在单位内容完成了相关培训工作。
|  | 数量指标 | 开展展示（比赛）次数 | ≥ | 1 | 次 | 5% | 1 | 5
|  | 数量指标 | 召开交流研讨会次数 | ≥ | 1 | 次 | 5% | 1 | 5
|  | 质量指标 | 学员培训总结合格率 | ≥ | 97 | % | 5% | 97 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 130030 | 元 | 20% | 90150 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与者对活动满意度 | ≥ | 95 | % | 10% | 95 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推进班主任队伍梯度建设，为教育的优质均衡发展提供人才保障 | 定性指标 | 优 |  | 10% | 优 | 10
|  | 社会效益指标 | 提高学校德育管理规范化程度 | 定性指标 | 优 |  | 5% | 优 | 5
|  | 社会效益指标 | 提升德育类教师理论素养、专业能力、实践水平 | 定性指标 | 优 |  | 5% | 优 | 5
总分 | [8 empty] | 95.26