## 13.急修工程
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | 海淀区民族小学（北校区）2#教学楼屋面防水急修工程
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区民族小学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 53.8132 | 53.8132 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 53.8132 | 53.8132 | — | 100% | —
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据工程结算报告，完成项目的支付结算。 |  |  |  |  | 根据上级要求，按照北校区2#教学楼屋面防水急修工程结算报告，完成项目各类费用的支付结算。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 急修面积 | ＝ | 857 | 平方米 | 10 | 857平方米 | 10
|  | 质量指标 | 符合规定标准完工 | 定性 | 优 | - | 15 | 符合要求 | 15
|  | 时效指标 | 在规定时间完成 | ≤ | 11 | 月 | 15 | 11月前 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障施工正常开展 | 定性 | 优 | - | 10 | 达成目标 | 10
|  | 生态效益指标 | 保障教学运转 | 定性 | 优 | - | 10 | 达成目标 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 95% | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制在范围内 | ＝ | 538132.23 | 元 | 10 | 538132.23元 | 10
|  | 社会成本指标 | 满足教育教学需求 | 定性 | 优 | - | 10 | 达成目标 | 10
总分 | [8 empty] | 100