## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | [ID36901]北京大学附属小学肖家河分校新建校升旗台、领操台及音乐教室吸音板改造建设项目
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京大学附属小学肖家河分校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 295.4885 | 295.4885 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 295.4885 | 295.4885 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 北京大学附属小学肖家河分校新建校共有36个教学班。本次建设项目区域为学校室内3个音乐教室及户外升旗台，领操台，涉及建筑面积240平方米。本次校园文化主要建设以下内容： 1.新建校升旗台及旗杆的建设。 2.新建校领操台及配套拉膜风雨蓬的建设。 3.新建校3间音乐教室墙面铺设吸音板项目。 |  |  |  |  | 完成了1.新建校升旗台及旗杆的建设。 2.新建校领操台及配套拉膜风雨蓬的建设。 3.新建校3间音乐教室墙面铺设吸音板项目。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 施工完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 8 | 3 | 8
|  | 时效指标 | 项目验收时间 | ≤ | 12 | 月 | 8 | 4 | 8
|  | 数量指标 | 操场改造面积 | ＝ | 108 | 平方米 | 8 | 108 | 8
|  | 数量指标 | 装修改造教学用房 建筑面积 | ＝ | 148 | 平方米 | 8 | 148 | 8
|  | 质量指标 | 符合国家、北京市 设计和施工质量验 收标准验收要求 | 定性 | 优 |  | 8 | 优 | 8
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除安全隐患 | 定性 | 优 |  | 5 | 优 | 5
|  | 可持续影响指标 | 工程预计使用年限 | ≥ | 6 | 年 | 5 | 6 | 5
|  | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 定性 | 优 |  | 5 | 优 | 5
|  | 社会效益指标 | 改善师生的教育教 学环境人数 | ≥ | 1200 | 人 | 5 | 1200 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长的满意 度 | ≥ | 95 | % | 10 | 100 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 295488.52 | 元 | 20 | 295488.52 | 20
总分 | [8 empty] | 100