## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | [ID37980]北京大学附属小学肖家河分校新建校-搬迁项目
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京大学附属小学肖家河分校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 15.8376 | 15.8376 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 15.8376 | 15.8376 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 暑假期间限定的时间内，安全稳定的实现搬迁工作，没有资产浪 费，没有资产流失，保障全部资产可用，保护学校资产安全。 |  |  |  |  | 暑假期间限定的时间内，安全稳定的实现搬迁工作，没有资产浪 费，没有资产流失，保障全部资产可用，保护学校资产安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 搬迁完成时间 | ≤ | 20 | 天 | 5 | 11 | 5
|  | 时效指标 | 物品到位时间 | ≤ | 1 | 月 | 5 | 0.5 | 5
|  | 时效指标 | 完成验收时间 | ≤ | 1 | 月 | 5 | 1 | 5
|  | 数量指标 | 搬运车次数 | ≥ | 111 | 次 | 5 | 95 | 4 | 记载车辆均为厢式运输，货品码放合理，非厢式运输没有记录在内
|  | 数量指标 | 物品搬运数量 | ≥ | 2419 | 件 | 5 | 2419 | 5
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 98 | % | 15 | 98 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足日常教学需要 | 定性 | 优 |  | 4 | 优 | 4
|  | 社会效益指标 | 提高学校教育教学设备水平 | 定性 | 优 |  | 1 | 优 | 1
|  | 社会效益指标 | 满足日常办公需要 | 定性 | 优 |  | 4 | 优 | 4
|  | 社会效益指标 | 保持良好的教育教学生活环境质量 | 定性 | 优 |  | 8 | 优 | 8
|  | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥ | 5 | 年 | 2 | 5 | 2
|  | 可持续影响指标 | 推进教育资源优化配置 | 定性 | 优 |  | 1 | 优 | 1
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | ≥ | 98 | % | 5 | 100 | 5
|  | 服务对象满意度指标 | 受益教师满意度 | ≥ | 98 | % | 5 | 100 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备购置成本 | ≤ | 1 | 元 | 10 | 1 | 10
|  | 经济成本指标 | 搬迁工作预算控制数 | ≤ | 158376 | 元 | 10 | 158376 | 10
总分 | [8 empty] | 99