## 1
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | [ID36334]北京市海淀区六一小学回收楼综修配套信息化项目
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区六一小学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 110.2114 | 110.2114 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 110.2114 | 110.2114 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目建设可以缓解六一小学普通教室和专业教室等教学设施严重不足的问题，满足区域内适龄儿童的入学需求，和区内群众对优质教育资源的需求。项目的建设是北京市海淀区六一小学实现规划发展的必要条件；项目的建设符合“北京市“十三五”时期教育改革和发展规划”要求。 |  |  |  |  | 达到了预期目的，保障了教学设施充足,满足区域内适龄儿童的入学需求，和区内群众对优质教育资源的需求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 6 | 月 | 10 | 6 | 10
|  | 数量指标 | 采购硬件设备数量 |  | 656 | 个 | 10 | 656 | 10
|  | 数量指标 | 采购硬件设备种类 |  | 16 | 种 | 10 | 16 | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100 | % | 10 | 100 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 6649136.95 | 元 | 20 | 1102113.57 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | ≥ | 99 | % | 10 | 99 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥ | 10 | 年 | 10 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 改善办学条件 |  | 优良中低差 |  | 5 | 优 | 5
|  | 社会效益指标 | 满足教育教学需要 |  | 优良中低差 |  | 5 | 优 | 5
总分 | [8 empty] | 100