## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11010825T000003452042-北京化工大学西校区教学楼扩班急修改造工程（首都师范大学附属中学第一小学）
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 首都师范大学附属中学第一小学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 101.16 | 99.31 | 10 | 98.18% | 9.8171
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 101.16 | 99.31 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过开展北京化工大学西校区教学楼扩班急修改造工程（首都师范大学附属中学第一小学），为师生进行正常的教育教学活动解决现实困难，同时也改善约981.12平方米的教育教学用房，970余名师生教育教学环境。项目实施有利于改善学校的基础设施，排除安全隐患，改善办学环境，满足全校正常的教学需求，为教育、教学工作提供有力保障，为提升校园安全水平奠定基础，为促进学生健康成长提供良好环境，同时有利于促进教育均衡发展。 |  |  |  |  | 已完成北京化工大学西校区教学楼扩班急修改造工程（首都师范大学附属中学第一小学），同时改善约981.12平方米的教育教学用房，970余名师生教育教学环境。通过本项改造工程，为师生进行正常的教育教学活动解决现实困难，本项目的实施改善了学校的基础设施，排除安全隐患，提升办学环境，满足全校正常的教学需求，为教育、教学工作提供有力保障，为提升校园安全水平奠定基础，为促进学生健康成长提供良好环境，同时有利于促进教育均衡发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 楼内水电暖改造涉及的建筑面积 | ≥ | 981.12 | 平米 | 10 | 981.12 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 项目验收时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 12 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 装修教室数量 | ≥ | 14 | 个 | 10 | 14 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 项目完成质量 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程预计使用年限 | ≥ | 10 | 年 | 10 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足全校正常的教学需求 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 急修改造项目管理费 | ＝ | 18425.51 | 元 | 5 | 0 | 0 | 由于对方单位提供账号错误，年底未能支付成功，资金结转至2025年，2025年初已重新支付
| 成本指标 | 经济成本指标 | 急修改造项目设计费 | ＝ | 41457.39 | 元 | 5 | 41457.39 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 急修改造项目监理费 | ＝ | 30402.08 | 元 | 5 | 30402.08 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 急修改造项目工程款 | ＝ | 921275.29 | 元 | 5 | 921275.29 | 5
总分 | [8 empty] | 94.8171