## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11010825T000003362946-中国人民大学附属小学亮甲店分校2024年第二次集团化办学项目
主管部门 |  | 014北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 中国人民大学附属小学亮甲店分校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 71.7742 | 71.4142 | 10 | 99.5% | 9.9498
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 71.7742 | 71.4142
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过组织开展社团活动，提升学生体育、艺术、科学等相关专业素养，促进中小学生综合素质全面发展，购置社团活动用品，以保障学生体育、美育、科技素养的提升与可持续发展，使相关教育教学活动取得良好的实践育人成效。 |  |  |  |  | 已组织开展社团活动，购置3类设备、支持6个社团，提升学生体育、艺术、科学等相关专业素养，促进中小学生综合素质全面发展，购置社团活动用品，以保障学生体育、美育、科技素养的提升与可持续发展，使相关教育教学活动取得良好的实践育人成效。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 12 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置的种类 | ≥ | 3 | 类 | 15 | 3 | 15
| 产出指标 | 数量指标 | 支持社团的数量 | ≥ | 6 | 个 | 15 | 6 | 15
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 71.77 | 万元 | 20 | 71.41 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | 定性 | 优 |  | 5 | 优 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益成员校满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | 95 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升整体办学质量 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升教育教学质量 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10
总分 | [8 empty] | 99.9498