## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11010825T000003368689-北京外国语大学附属小学2024年第二次集团化办学项目
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京外国语大学附属小学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 44.9996 | 44.8317 | 10 | 99.63% | 9.9627
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 44.9996 | 44.8317 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为了深化集团化办学模式下的教育创新，拟开展如下工作：1. 少先队活动服装、鼓号队乐器 购置、 综合实践课程开发、 学生活动宣传、 学生跳绳系统、 万寿寺校区班级展板改造、 魏公村校区北楼消防改造项目。本项目着眼于将学校的竹文化底蕴与现代设计理念相结合，通过一系列精心策划和创意十足的设计作品，来体现学校的独特文化特色和精神内涵。不仅增强学校内部文化建设，同时提升学校对外形象，促进校园文化的广泛传播。 |  |  |  |  | 北京外国语大学附属小学旨在深化集团化办学模式下的教育创新。本项目着眼于将学校的文化底蕴与现代设计理念相结合，通过一系列精心策划和创意十足的设计作品，来体现学校的独特文化特色和精神内涵。我们期望通过这一全新的尝试，不仅增强学校内部文化建设，同时提升学校对外形象，促进校园文化的广泛传播，使其成为学生、教职工以及社会公众共同认知与欣赏的文化符号。此文创设计与品牌建设项目的成果将被广泛应用于学校的各个方面。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 项目完成时间 | 12 | 10 | 12 | 10
| 成本指标 | 数量指标 | 举办活动数量（素质提升活动） | ≥ | 举办活动数量（素质提升活动） | 1 | 10 | 1 | 10
| 成本指标 | 数量指标 | 举办体育活动数量（体育赛事及活动等） | ≥ | 举办体育活动数量（体育赛事及活动等） | 1 | 10 | 1 | 10
| 成本指标 | 质量指标 | 集团化办学质量评估 | 定性指标 | 集团化办学质量评估 | 优 | 10 | 优 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 项目预算控制数 | 44.9996 | 20 | 44.8317 | 20 | 因为工程项目需要做结算审计，审计后金额有小幅度减少，故有结余资金，结余资金均已上缴
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益成员校满意度 | ≥ | 受益成员校满意度 | 95 | 5 | 95 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | ≥ | 受益学生满意度 | 95 | 5 | 95 | 5
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升教育教学质量 | 定性指标 | 提升教育教学质量 | 优 | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升整体办学质量 | 定性指标 | 提升整体办学质量 | 优 | 10 | 优 | 10
总分 | [8 empty] | 99.9627