## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | [ID38532]北京石油学院附属小学月华分校防冲撞升降柱工程
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京石油学院附属小学月华分校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 32.28 | 32.28 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 32.28 | 32.28 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过北京石油学院附属小学月华分校防冲撞升降柱工程的实施，保护了全校1000余名师生的在校安全，保护了18918.8平米的校舍安全，为1000余名师生提供安全的教学环境。 |  |  |  |  | 通过北京石油学院附属小学月华分校防冲撞升降柱工程的实施，保护了全校1000余名师生的在校安全，保护了18918.8平米的校舍安全，为1000余名师生提供安全的教学环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 322792.14 | 元 | 20 | 322792.14 | 20
| 产出指标 | 时效指标 | 设施安装完成时间 | ≤ | 8 | 月份 | 10 | 2 | 10
|  | 时效指标 | 项目验收时间 | ≤ | 12 | 月份 | 5 | 11 | 4.5
|  | 数量指标 | 安装物质隔离设施数量 | = | 18 | 个 | 10 | 18 | 10
|  | 质量指标 | 符合国家、北京市设计和施工质量验收标准验收要求 | 定性指标 | 优 |  | 5 | 优 | 5
|  | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 10 | 100 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长的满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 100 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥ | 10 | 年 | 5 | 10 | 5
|  | 社会效益指标 | 促进健全学校安全风险和隐患防范的工作开展和机制建设 | 定性指标 | 优 |  | 5 | 优 | 5
|  | 社会效益指标 | 提升校园安全整体水平 | 定性指标 | 优 |  | 10 | 优 | 10
总分 | [8 empty] | 99.5