## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | [ID38549]北京石油学院附属小学月华分校家具及设备项目
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京石油学院附属小学月华分校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 837.7 | 837.7 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 837.7 | 837.7 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过本项目实施采购：1、教学家具 2、办公及电器设备 3、窗帘 4、音乐仪器 5、体育仪器 6、美术仪器 7、综合科技仪器 8、卫生设备和语数英仪器 9、图书 10、其他设备 11、厨房设备以保障教育教学顺利开展，提高基础办学条件，完善使用功能，让师生在一个安全、健康、舒适的学习。 |  |  |  |  | 通过本项目实施采购：1、教学家具 2、办公及电器设备 3、窗帘 4、音乐仪器 5、体育仪器 6、美术仪器 7、综合科技仪器 8、卫生设备和语数英仪器 9、图书 10、其他设备 11、厨房设备以保障教育教学顺利开展，提高基础办学条件，完善使用功能，让师生在一个安全、健康、舒适的学习。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 8377038.59 | 元 | 20 | 8377038.59 | 20
| 产出指标 | 时效指标 | 采购物品到位时间 | ≤ | 9 | 月份 | 5 | 3 | 5
|  | 时效指标 | 项目验收时间 | ≤ | 12 | 月份 | 5 | 10 | 5
|  | 时效指标 | 招标采购时间 | ≤ | 6 | 月份 | 5 | 3 | 5
|  | 数量指标 | 购置常规办公家具、生活保障设备种类 | ≥ | 18 | 类 | 5 | 18 | 5
|  | 数量指标 | 购置教育教学设备数量 | ≥ | 2130 | 个（台、套、件、辆） | 5 | 2130 | 5
|  | 数量指标 | 图书购置数量 | ≥ | 10000 | 册 | 5 | 10000 | 5
|  | 质量指标 | 符合《北京市中小学校办学条件标准》、《北京市幼儿园办园条件标准》 | 定性指标 | 优 |  | 5 | 优 | 5
|  | 质量指标 | 符合《海淀区行政事业单位办公设备配置标准）》 | 定性指标 | 优 |  | 5 | 良 | 4.5
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 受益教师满意度 | ≥ | 98 | % | 5 | 98 | 5
|  |  | 受益学生满意度 | ≥ | 98 | % | 5 | 98 | 5
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥ | 10 | 年 | 5 | 10 | 5
|  | 可持续影响指标 | 推进教育资源优化配置 | 定性指标 | 优 |  | 5 | 优 | 5
|  | 社会效益指标 | 保障良好的教育教学生活环境及质量 | 定性指标 | 优 |  | 5 | 优 | 5
|  | 社会效益指标 | 满足日常教学需要 | 定性指标 | 优 |  | 5 | 优 | 5
总分 | [8 empty] | 99.5