## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | [ID37117]北京市海淀区第三实验小学大门口安装升降柱项目
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区第三实验小学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 10.77 | 10.77 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 10.77 | 10.77 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 提升校园安全整体水平，促进健全学校安全风险和隐患防范的工作开展和机制建设。 |  |  |  |  | 提升校园安全整体水平，促进健全学校安全风险和隐患防范的工作开展和机制建设。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 设施安装完成时间 | ≤ | 8 | 月 | 5 | 8 | 5
| 产出指标 | 时效指标 | 完成验收时间 | ≤ | 8 | 月 | 5 | 8 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 安装物质隔离设施数量 | ＝ | 7 | 个 | 5 | 7 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 改造维护消防设施数量 | ＝ | 7 | 个 | 5 | 7 | 5
| 产出指标 | 质量指标 | 符合国家、北京市设计和施工质量验收标准验收要求 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设施使用年限 | ≥ | 8 | 年 | 10 | 8 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进健全学校安全风险和隐患防范的工作开展和机制建设 | 定性 | 优 |  | 5 | 优 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升校园安全整体水平 | 定性 | 优 |  | 5 | 优 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长的满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 98 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 111087.9 | 元 | 20 | 107713.28 | 20 | 经评审后，项目审减金额
总分 | [8 empty] | 100