## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | [ID38507]北京市海淀区育鹰小学西校区新建校文化制作
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区育鹰小学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 111.27 | 111.27 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 111.27 | 111.27 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 北京市海淀区育鹰小学西校区校园文化建设，含雕塑，文化长廊，文化墙，门庭文化，班级文化，走廊，楼梯，休息室的文化建设 |  |  |  |  | 设备、设施正在陆续送达安装，后续完成西校区校园文化建设，含雕塑，文化长廊，文化墙，门庭文化，班级文化，走廊，楼梯，休息室的文化建设。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 验收时间 | ≤ | 12 | 月 | 5 | 8 | 5
| 产出指标 | 时效指标 | 校园文化建设完成时间 | ≤ | 10 | 月 | 3 | 8 | 3
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | 7 | 100 | 7
| 产出指标 | 数量指标 | 学校视觉识别系统，导视系统等文化理念成果建设 | ＝ | 1 | 个 | 5 | 1 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 校园文化宣传平台建设 | ＝ | 1 | 个 | 5 | 1 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 校园景观建设 | ＝ | 1 | 处 | 5 | 1 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 教师文化装饰 | ＝ | 26 | 个 | 5 | 26 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 校园雕塑 | ＝ | 1 | 个 | 2 | 1 | 2
| 产出指标 | 数量指标 | 打造校园文化墙 | ＝ | 1 | 个 | 3 | 1 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学校文化建设品味 | 定性 | 优 |  | 3 | 优 | 3
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 打造一流海淀校园文化品牌 | 定性 | 优 |  | 4 | 优 | 4
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 使用年限 | ≥ | 6 | 年 | 3 | 10 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校视觉识别系统，导视系统使用率 | ≥ | 100 | % | 3 | 100 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 校园文化宣传平台投入使用率 | ≥ | 100 | % | 3 | 100 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足校园文化精神内涵建设需求 | 定性 | 优 |  | 4 | 优 | 4
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | 98 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益教师满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | 98 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 1112721.87 | 元 | 20 | 1112721.87 | 20
总分 | [8 empty] | 100