## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | 北京市海淀区永泰小学2024年集团化项目
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区永泰小学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 7.06 | 2.07 | 10 | 29.32% | 2.93
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 7.06 | 2.07 | — | 29.32% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为了不断丰富学校办学内涵、加快提升学校办学水平、促进学校可持续发展，科学地提高全体教师的综合素质、业务水平，增强全体成员的使命感，使其完全契合学校发展。 |  |  |  |  | 为了不断丰富学校办学内涵、加快提升学校办学水平、促进学校可持续发展，科学地提高全体教师的综合素质、业务水平，增强全体成员的使命感，使其完全契合学校发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 12 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 集团化办学质量评估 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 研究的课程数量 | ≥ | 12 | 个 | 5 | 12 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 培训教师的天数 | ≥ | 2 | 天 | 5 | 3 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 培训教师的人次 | ≥ | 200 | 人次 | 5 | 128 | 2.56 | 集团未开展出京培训，参训人数减少
| 产出指标 | 数量指标 | 支持社团的数量 | ≥ | 5 | 个 | 5 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升整体办学质量 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升教育教学质量 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益成员校满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | 95 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | 95 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 70599 | 元 | 20 | 20700 | 20
总分 | [8 empty] | 90.49