## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | 北京市海淀区玉泉小学2024年第二次集团化办学项目
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区玉泉小学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 276.69 | 276.39 | 10 | 99.89% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 276.69 | 276.39 | — | 99.89% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 在海淀区新优质学校的基础之上，在“双减”、新课改等新时代背景之下，玉泉小学进入了发展的提质期，进一步探索学校未来的发展路径与方向，不断提升办学质量，培养德如玉、智如泉的玉泉学子和时代少年。因此，结合我校教育发展的实际和新时期教育改革的需求，特制定《玉润泉涌 慧育全人——北京市海淀区玉泉小学 2023-2025 三年发展规划》。 |  |  |  |  | 学校在《玉润泉涌 慧育全人——北京市海淀区玉泉小学 2023-2025 三年发展规划》的实施中取得了显著成效，继续努力，不断完善和提升。未来，学校将继续坚持以学生为中心的发展理念，进一步优化课程设置、提升教学质量、加强师资队伍建设、推进智慧校园建设等方面的工作，为培养更多德如玉、智如泉的玉泉学子和时代少年而不懈努力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 12 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动数量（素质提升活动） | ≥ | 3 | 次 | 7 | 3 | 7
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置的种类 | ≥ | 2 | 类 | 7 | 2 | 7
| 产出指标 | 数量指标 | 支持社团的数量 | ≥ | 2 | 个 | 8 | 2 | 8
| 产出指标 | 质量指标 | 集团化办学质量评估 | 定性 | 优 |  | 8 | 优 | 8
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升教育教学质量 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升整体办学质量 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益成员校满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | 95 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | 95 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ＝ | 2766889.37 | 元 | 20 | 2763908.15 | 19 | 房屋综合修缮项目竣工结算审计审减金额与预算数产生偏差
总分 | [8 empty] | 99