## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | 北京市海淀区教育学院附属实验小学围墙粉刷及路面硬化急修改造工程
主管部门 |  | 014-北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 014457-北京教育学院附属海淀实验小学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 47.46 | 47.46 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 47.46 | 47.46 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过围墙粉刷及路面硬化急修改造工程，提升学校校园周边环境及安全，改善办学条件 |  |  |  |  | 已完成围墙粉刷及路面硬化急修改造工程，提升学校校园周边环境及安全，改善办学条件
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 20% | 12 | 20
| 产出指标 | 质量指标 | 符合行业验收标准 | 定性 | 优 |  | 10% | 优 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 完成校址数量 | ＝ | 1 | 个 | 10% | 1 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学校校园周边环境及安全 | ≥ | 90 | % | 10% | 93 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善办学条件 | ≥ | 90 | % | 10% | 95 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、学生、家长的满意 | ≥ | 95 | % | 10% | 95 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算数 | ＝ | 474563.38 | 元 | 20% | 474563.38 | 20
总分 | [8 empty] | 100