## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | [ID38357]首都师范大学附属小学柳明校区应对学位缺口扩建项目室外市政管线改移
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 首都师范大学附属小学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 37.5864 | 37.5864 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 37.5864 | 37.5864 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 对校园内影响建筑施工的现状老旧雨污水管线及有占压安全隐患的燃气管线进行改移。 |  |  |  |  | 完成对校园内影响建筑施工的现状老旧雨污水管线及有占压安全隐患的燃气管线进行改移。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 施工完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 3 | 12 | 3
| 产出指标 | 时效指标 | 项目验收时间 | ≤ | 12 | 月 | 4 | 12 | 4
| 产出指标 | 数量指标 | 变压器改造数量 | ＝ | 1 | 台 | 3 | 1 | 3
| 产出指标 | 数量指标 | 锅炉改造数量 | ＝ | 1 | 台 | 5 | 1 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 资源设施改造项目涉及的建筑物面积 | ＝ | 670 | 平方米 | 10 | 670 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 资源设施改造项目外管线改造长度 | ＝ | 120 | 延米 | 5 | 120 | 5
| 产出指标 | 质量指标 | 符合国家、北京市设计和施工质量验收标准验收要求 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程预计使用年限 | ≥ | 30 | 年 | 4 | 30 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生的教育教学环境人数 | ≥ | 937 | 人 | 6 | 937 | 6
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除安全隐患 | 定性 | 优 |  | 4 | 优 | 4
| 效益指标 | 生态效益指标 | 每年节电情况 | ≥ | 1000 | 千瓦时 | 3 | 1000 | 3
| 效益指标 | 生态效益指标 | 每年节水情况 | ≥ | 20 | 吨 | 3 | 20 | 3
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长的满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 90 | 8 | 仍有提升空间
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 375863.88 | 元 | 20 | 375863.88 | 20
总分 | [8 empty] | 98