## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | 首都师范大学附属小学2024年第二次集团化办学项目
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 首都师范大学附属小学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 131.25 | 131.25 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 131.25 | 131.25 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 提升学生学习动力；促进学生全面发展；增强学校教育质量；推动学校事业发展。学生感受书法艺术带来的人文价值、艺术价值和文化价值。增强集团内分校少先队活动规范性，提升学生交通安全意识。实现各校区资源共享，标准化管理，增强分校间合作，推动集团教育水平提升。开展北斗课程有助于提升科技教师教学能力，完善校园科技课程建设，助力拔尖创新人才培养。 |  |  |  |  | 提升学生学习动力；促进学生全面发展；增强学校教育质量；推动学校事业发展。学生感受书法艺术带来的人文价值、艺术价值和文化价值。增强集团内分校少先队活动规范性，提升学生交通安全意识。实现各校区资源共享，标准化管理，增强分校间合作，推动集团教育水平提升。开展北斗课程有助于提升科技教师教学能力，完善校园科技课程建设，助力拔尖创新人才培养。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 8 | 12 | 8
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动数量 | ≥ | 13 | 次 | 4 | 13 | 4
| 产出指标 | 数量指标 | 培训教师的人次 | ≥ | 255 | 人次 | 4 | 255 | 4
| 产出指标 | 数量指标 | 培训教师的天数 | ≥ | 17 | 天 | 4 | 17 | 4
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置的种类 | ≥ | 1 | 类 | 4 | 1 | 4
| 产出指标 | 数量指标 | 研究的课程数量 | ≥ | 2 | 个 | 4 | 2 | 4
| 产出指标 | 数量指标 | 支持少先队建设的数量 | ≥ | 1 | 个 | 4 | 1 | 4
| 产出指标 | 质量指标 | 集团化办学质量评估 | 定性 | 优 |  | 4 | 优 | 4
| 产出指标 | 数量指标 | 支持社团的数量 | ≥ | 7 | 个 | 4 | 7 | 4
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升教育教学质量 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升整体办学质量 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 9 | 仍有提升空间
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益成员校满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | 85 | 4 | 仍有提升空间
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | 85 | 4 | 仍有提升空间
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 1312500 | 元 | 20 | 1312500 | 20
总分 | [8 empty] | 97