## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11010824T000003208766-中国人民大学附属小学银燕分校2024年集团化项目
主管部门 |  | 014北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 014463中国人民大学附属小学银燕分校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 66.244 | 48.0093 | 10 | 72.47% | 7.25
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 66.244 | 48.0093 | — | 72.47% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过人大附小银燕分校教学楼外窗更换，改善学校3350.87平米的教学环境，为600余名师生提供环保、安全、节能的教学环境。 |  |  |  |  | 通过人大附小银燕分校教学楼外窗更换，改善学校3350.87平米的教学环境，为600余名师生提供环保、安全、节能的教学环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 施工完成时间 | ≤ | 9 | 月 | 5 | 9 | 5
| 产出指标 | 时效指标 | 项目验收时间 | ≤ | 10 | 月 | 5 | 10 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑物外立面保温、换窗等节能改造 | ＝ | 551.25 | 平方米 | 20 | 551.25 | 20
| 产出指标 | 质量指标 | 符合国家、北京市设计和施工质量验收标准验收要求 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 662440 | 元 | 20 | 480092.54 | 18 | 因项目2024年未完工，未进行结算审计，故没有支付项目尾款
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长的满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 98 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生的教育教学环境人数 | ≥ | 600 | 人 | 10 | 600 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程预计使用年限 | ≥ | 8 | 年 | 5 | 8 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 定性 | 优 |  | 5 | 优 | 5
总分 | [8 empty] | 95.25