## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | [ID37685]《大豆课程》劳动任务群的研究与规划
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区红英小学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 8.6 | 8.6 | 8.6 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 以大豆为开展劳动教育的载体，以学校的劳动基地作为实施场域，采取项目式学习的方式，设置“农业文明、农事劳动、农艺展示”三大劳动任务群。“农业文明”任务群主要学习大豆文化，包括历史文化、饮食文化及药用文化，了解大豆的营养与用途，学习相关古诗词和文学作品。 |  |  |  |  | 在学校温室和户外两块种植基地开展了大豆的种植及科学探究，学习了大豆种植技术，组织开展了跟着古诗词寻找大豆驯化历程以及人工栽培历史展示活动。利用自己种出来的大豆酿造酱油、制作豆浆、制作豆腐等。通过查阅资料、品尝及大都加工品检测等学习豆制品营养价值。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 4 | 12 | 4
| 产出指标 | 数量指标 | 参与教师数量 | ≥ | 45 | 人 | 4 | 45 | 4
| 产出指标 | 质量指标 | 学生参与率 | ≥ | 97 | % | 4 | 97 | 4
| 产出指标 | 质量指标 | 相关教师参与率 | ≥ | 98 | % | 4 | 80 | 3.2653 | 偏差原因：部分老师因其他教学活动时间冲突，未能参与； 改进措施：协调好教学活动时间，增加灵活性
| 产出指标 | 质量指标 | 劳动教育活动覆盖率 | ≥ | 98 | % | 4 | 98 | 4
| 产出指标 | 数量指标 | 组织讲座交流等推广活动 | ≥ | 3 | % | 4 | 3 | 4
| 产出指标 | 数量指标 | 形成工作报告数 | ≥ | 2 | 次 | 4 | 2 | 4
| 产出指标 | 数量指标 | 参与学生数量 | ≥ | 2341 | 人 | 4 | 2130 | 3.6395 | 偏差原因：部分学生因其他教学活动或自身原因时间冲突，未能参与； 改进措施：协调好教学活动时间，增加灵活性
| 产出指标 | 数量指标 | 开展会议（研讨）次数 | ≥ | 10 | 次 | 4 | 10 | 4
| 产出指标 | 数量指标 | 开展活动次数 | ≥ | 10 | 次 | 4 | 10 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教师专业素养 | 定性 | 优 | % | 5 | 优 | 5
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高劳动教育水平 | 定性 | 优 | % | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学生劳动素养 | 定性 | 优 | % | 5 | 优 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益教师满意度 | ≥ | 97 | % | 5 | 97 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | ≥ | 98 | % | 5 | 98 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 86000 | 元 | 20 | 86000 | 20
总分 | [8 empty] | 98.9