## 1 ID34989
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | [ID34989]北京市海淀区中关村第三小学（大牛坊校区）教室隔断改造
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区中关村第三小学科技园分校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 92.84 | 92.84 | 92.84 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 92.84 | 92.84 | 92.84 | 10 | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 科技园小学更名为“北京市海淀区中关村第三小学科技园分校”，纳入三小教育集团一体化管理。中关村三小科技园分校地处海淀北部新区高新技术产业园区，总占地面积22600平方米，建筑层数为地上4层，地下2层，目前有48个班额。三合一班组群教学理念，每三个班为一组，每组有三个年级，1-3年级或4-6年级，通过不同年级学生的相互交流，让低年级的学生认识到不足，找到学习的榜样，让高年级的学生起到榜样的作用，并以榜样的标准要求自己。 为实现这一理念，教室的形式不同于传统的教室，教室与教室间、教室与走廊间均采用隔声活动隔断分隔，正常教学时关闭隔断，为一间间普通教室，班组教学时打开隔断，让三个年级的学生在一个空间里共同学习。 |  |  |  |  | 为实现这一理念，教室的形式不同于传统的教室，教室与教室间、教室与走廊间均采用隔声活动隔断分隔，正常教学时关闭隔断，为一间间普通教室，班组教学时打开隔断,装修改造教学用房建筑面积20901平方米
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 工程审计和资金拨付 | ＝ | 11 | 月 | 15 | 11月 | 15
| 产出指标 | 数量指标 | 装修改造教学用房建筑面积 | ＝ | 20901 | 平方米 | 10 | 20901平方米 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 符合国家、北京市设计和施工质量验收标准验收要求 | 定性 | 优良中低差 |  | 15 | 优 | 15
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过项目建设节省后期实体隔断墙改造费用 | 定性 | 优良中低差 |  | 15 | 优 | 15
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对促进教育均衡发展的促进作用 | 定性 | 优良中低差 |  | 15 | 优 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善师生的教育教学环境人数，改善基教育教学条件 | ≥ | 2300 | 人 | 5 | 1067人 | 3 | 最大班级数48个班，新建校目前只有30班，年初绩效指标值设置科学性有待提升
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学校、教师、学生满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | 95% | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目控制数 | ≤ | 928386.38 | 元 | 10 | 928386.38 | 10
总分 | [8 empty] | 98