## 2 ID 35900
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | [ID35900]北京市海淀区中关村第三小学科技园分校灯具安装
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区中关村第三小学科技园分校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 46.62 | 46.62 | 46.62 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 46.62 | 46.62 | 46.62 | 10 | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目基本情况：教学楼总建筑面积41523平方米。（其中地上建筑面积22148平方米，地下建筑面积19375平方米），建筑层数为地上4层，地下2层。目前设有48个班，预估招生2000多人。 现实需求：现状由于原建设单位灯具实施不完善，不满足我校教育教学理念，无法达到我校校使用需求，需重新进行设计安装。 项目施工内容：教学楼改造区域内的普通照明灯具及照明管线，不涉及开关和配电箱。 |  |  |  |  | 项目基本情况：教学楼总建筑面积41523平方米。（其中地上建筑面积22148平方米，地下建筑面积19375平方米），建筑层数为地上4层，地下2层。目前设有48个班，1130人。 现实需求：现状由于原建设单位灯具实施不完善，不满足我校教育教学理念，无法达到我校校使用需求，需重新进行设计安装。 项目施工内容：教学楼改造区域内的普通照明灯具及照明管线，不涉及开关和配电箱。实际涉及安装教学楼改造区域内的普通照明灯具及照明管线
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 施工完成时间 | ≤ | 6 | 月 | 10 | 8月 | 9
| 产出指标 | 时效指标 | 项目验收时间 | ≤ | 7 | 月 | 10 | 8月 | 9 | 实际验收在8月
| 产出指标 | 数量指标 | 装修改造教学用房建筑面积 | ＝ | 41523 | 平方米 | 10 | 41523 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 符合国家、北京市设计和施工质量验收标准验收要求 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工程预计使用年限 | ≥ | 10 | 年 | 15 | 10年 | 15
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善办学条件 | 定性 | 优 |  | 15 | 优 | 15
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 466223.84 | 元 | 20 | 466223.84 | 20
总分 | [8 empty] | 98