## 3 ID37067
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | [ID37067]中关村三小科技园分校东校区（永丰校区）办公楼装修工程
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区中关村第三小学科技园分校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.096966 | 4.4631 | 4.4631 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 4.3661 | 4.3661 | 10 | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.096966 | 0.096966 | 0.096966 | — | 100% | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过屋面防水及室内装修改造，达到了消除了办公场所存在的各项安全隐患。提升了后勤办公整体环境，完善后勤保障设施，提升了后勤保障能力，满足了学校后勤人员正常使用需求。弥补了新建校学校入驻存在的后勤人员办公场所不足等问题的。为教育、教学配套工作提供了有力的物质保障，为进一步提升校园安全水平奠定了坚实基础。 |  |  |  |  | 提升了后勤办公整体环境，完善后勤保障设施，提升了后勤保障能力，满足了学校后勤人员正常使用需求。弥补了新建校学校入驻存在的后勤人员办公场所不足等问题的。为教育、教学配套工作提供了有力的物质保障，为进一步提升校园安全水平奠定了坚实基础。23年10月完工，装修改造教学用房建筑面积590平米，本年支付43661.38元
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 施工完成时间 | ＜ | 10 | 月 | 10 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 装修改造教学用房建筑面积 | ＝ | 590 | 平方米 | 10 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 装修改造生活用房食堂 | ＝ | 590 | 平方米 | 10 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 符合国家、北京市设计和施工质量验收标准验收要求 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除安全隐患 | 定性 | 优 |  | 5 | 优 | 5
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程预计使用年限 | ≥ | 10 | 年 | 5 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长的满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 95% | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 43661.38 | 元 | 20 | 43661.38 | 20
总分 | [8 empty] | 100