## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 年度）
项目名称 |  | [ID36558]北京市海淀区中关村第一小学西二旗分校信息化办公设备采购项目
主管部门 |  | 财务科 |  |  |  | 实施单位 | 北京市海淀区中关村第一小学西二旗分校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 49.97 | 49.97 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 49.97 | 49.97 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为保障学校老师的正常教学和办公需求，拟开展如下工作：购置70台笔记本，12台台式机及2台复印机。通过本项目的建设，改善教师办公条件，促进教育信息化、现代化，也为丰富教学手段，更好地提高教育教学质量，需对我校70台笔记本，12台台式机及2台复印机进行升级更新，保障学校老师的正常教学和办公需求。 |  |  |  |  | 完成，购置70台笔记本，12台台式机及2台复印机。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 6 | 月 | 10 | 6 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 采购硬件设备数量 | = | 82 | 个 | 10 | 84 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 采购硬件设备种类 | = | 3 | 种 | 10 | 3 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 10 | 100 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 500000 | 元 | 20 | 499709 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 98 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥ | 8 | 年 | 10 | 8 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 定性指标 | 优良中低差 |  | 5 | 优 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足教育教学需要 | 定性指标 | 优良中低差 |  | 5 | 优 | 5
总分 | [8 empty] | 100