## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | 首都师范大学实验小学永丰分校2024年集团化办学项目
主管部门 |  | 北京市海淀区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 首都师范大学实验小学永丰分校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重(%) | 执行率 | 自评得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 24.7439 | 24.7439 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 24.7439 | 24.7439 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 增强学生心理健康整体水平；提升学校足球训练队竞技水平，为下学期北京市、海淀区、学区足球联赛打下坚实基础。 |  |  |  |  | 增强学生心理健康整体水平；提升学校足球训练队竞技水平，为下学期北京市、海淀区、学区足球联赛打下坚实基础。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 本年指标值 | 度量单位 | 本年权重(%) | 实际完成值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 12 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 发展足球精英队的数量 | ≥ | 4 | 个 | 2.5 | 4 | 2.5
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动数量（素质提升活动） | ≥ | 2 | 次 | 2.5 | 2 | 2.5
| 产出指标 | 数量指标 | 举办体育活动数量（体育赛事及活动等） | ≥ | 1 | 次 | 5 | 3 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 培训教师的人次 | ≥ | 61 | 人次 | 5 | 61 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 培训教师的天数 | ≥ | 5 | 天 | 2.5 | 5 | 2.5
| 产出指标 | 数量指标 | 支持社团的数量 | ≥ | 4 | 个 | 2.5 | 4 | 2.5
| 产出指标 | 质量指标 | 集团化办学质量评估 |  | 优 |  | 10 | 优 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 247439.4 | 元 | 20 | 247439.4 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益成员校满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | 100% | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | 100% | 5
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升教育教学质量 |  | 优 |  | 10 | 优 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升整体办学质量 |  | 优 |  | 10 | 优 | 10
总分 | [8 empty] | 100